## Hoja1
Tareas | Descripción | Estado
Selección de usuarios | Agregar la selección de usuarios en la table | hecho
Modificar usuario | Que cargue el usuario seleccionado, en la tabla. | hecho
Modificar usuario : agregar metodo de modificacion | En el modelo crear meto de modificacion. | hecho
Modificar usuario: Corregir el password | Levanta el md5 y no tendria que ser asi, generar ficticio guardar | hecho
Corregir estetica del modificar usuario y ver q no impacte en elresto | revisar el impacto | hecho
Hacer login de usuarios |  | hecho
Eliminar TODAS las FORING KEY DE LA BASE DE DATOS. |  | hecho
PROBAR LOS CRUD POR FALLA DE LA FORANGE KEY |  | hecho
Login de usuario
corregir el flujo de la aplicación |  | hecho
validaciones por cada vista |  | pendiente
Items
Consulta historica del item |  | pendiente
Estetica funcional de cambio de estado |  | pendiente
function getLastStateByItem() | obtener el ultimo estado de un item | hecho
Ver que hacer con el description de la tabla 'itemhistory' |  | pendiente
Agregar Volver en el administracion de items |  | pendiente
Estado de item en listado de items del proyecto. | En la tabala de item de proyecto ver que hacer con ESTAdo si mostrar o no | hecho
Eliminacion de proyecto |  | pendiente
Eliminacion de item o cambio de estado a libre |  | pendiente
VALIDACIONES DE ESTADO | validar el flujo de los estados de los items: ver documento de TP | pendiente
Corregir error linea 53 de items non object |  | hecho
agregar usuarios al dropdown de asignar estado |  | pendiente
Insertar el usuario del item |  | pendiente
SOLUCIONAR EL TRMA ITEM SIN ESTADO DEJA DATOS AFUERA |  | pendiente
Tipo de item
Alta de tipos de items. |  | hecho
USUARIOS
ver historial de log se usuario si ponerlo o no ¿? |  | pendiente
Modificar el crud de usuario para para que field_type( passwor) |  | pendiente
Permisos de usuario
Alta de estados del workflow.
El ciclo de vida de un item esta determinado por la secuencia de “ estados” por los que |  | pendiente
Estados de item
CRUD de estados de items |  | pendiente